## Sheet1
任务名称 | 完成百分比 | 状态 | 工作日 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 责任人 | 完成情况 | 备注
粤财通-统一账户计划 | 0% | 将来任务 |  | 2016-08-22 | 2016-09-02
1、系统表结构 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-23 |  | 黄传威
2、参数配置脚本 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-23 | 2016-08-24 |  | 黄传威
3、维护后台java框架搭建 | 0% | 将来任务 | 2 | 2016-08-24 | 2016-08-26 | 1,2 | 黄传威
4、维护后台代码 | 0% | 将来任务 | 2 | 2016-08-27 | 2016-08-29 | 3 | 王政博，陈文平
5、数据清洗 | 0% | 将来任务
5.1、账户清洗 | 0% | 将来任务 | 3 | 2016-08-26 | 2016-08-29 |  | 黄传威，蒋王
5.2、资产清洗 | 0% | 将来任务 | 3 | 2016-08-30 | 2016-08-31 |  | 黄传威，蒋王
6、中间件 | 0% | 将来任务 |  | 2016-07-13 | 2016-07-13
6.1、注册账号查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | 陈文平
6.2、注册账号注册 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 陈文平
6.3、根据注册账号获取一帐通账号 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  | 陈文平
6.4、根据客户四要素获取 一帐通号 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | 陈文平 |  | 马陈洁
6.5、一帐通开户 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | 陈文平 |  | 蒋王
6.6、客户资料修改 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | 蒋王 |  | 陈文平
6.7、客户签约 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 蒋王 |  | 黄传威
6.8、客户再担保项目查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  | 蒋王 |  | 王政博
6.9、客户再担保抵质押物查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | 蒋王
6.10、客户购买信托产品查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | 蒋王
6.11、客户购买合同查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-27 | 2016-08-27 |  | 蒋王
6.12、客户购买份额查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | 马陈洁
6.13、对手方融资合同查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 马陈洁
6.14、对手方抵质押物查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  | 马陈洁
6.15、对手方还款情况查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | 马陈洁
6.16、客户投资出资情况查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | 马陈洁
6.17、客户基金收益查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |  | 王政博
6.18、客户投资收益查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-23 | 2016-08-23 |  | 王政博
6.19、客户借款情况查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |  | 王政博
6.20、客户还款情况查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |  | 王政博
6.21、客户借款抵押物查询 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |  | 王政博
7、测试代码编写 | 0% | 将来任务
7.1、粤财通 | 0% | 将来任务
7.1.1、登陆 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | 黄传威
7.1.2、注册 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | 陈文平
7.1.3、开户 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | 陈文平
7.1.4、客户资料修改 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | 陈文平
7.1.5、签约 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | 蒋王
7.1.6、资产视图展示 | 0% | 将来任务 | 2 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | 蒋王
7.2、粤财汇 | 0% | 将来任务 |  | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | 蒋王
7.2.1、注册 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | 马陈洁
7.2.2、登陆 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | 马陈洁
7.2.3、开户 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | 马陈洁
7.2.4、客户资料修改 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-08-30 | 2016-08-30 |  | 王政博
7.3、其他系统 | 0% | 将来任务 |  | 2016-08-31 | 2016-08-31 |  | 王政博
7.3.1、客户资料修改 | 0% | 将来任务 | 1 | 2016-09-01 | 2016-09-01 |  | 王政博